## Sheet1
APP	fonctionnalités	liste des sous-tâches	durée estmiée	durée de réalisation	statut
Laravel	Choix projet	Affichage	30	60	Achevé
Laravel	Installation local	Controller	180	360	Achevé
Laravel	MCD	Controller	60	180	Achevé
Laravel	Reinitialisation donnees	Base	15	10	Achevé
Laravel	Reinitialisation donnees	Model	10	10	Achevé
Laravel	Reinitialisation donnees	Vue	10	10	Achevé
Laravel	Exception payment	Controller	15	30	Achevé
Laravel	Exception payment	Vue	15	15	Achevé
Laravel	API auhtentification	Installation passport	10	60	Achevé
Laravel	API auhtentification	Configuration CORS	5	5	Achevé
Laravel	API auhtentification	Model	15	15	Achevé
Laravel	API auhtentification	Controller	30	45	Achevé
Laravel	API auhtentification	Routage API	10	20	Achevé
Laravel	API auhtentification	Features Logout	10	15	Achevé
Laravel	User API	Controller	15	15	Achevé
Laravel	Client API	Controller	15	15	Achevé
Laravel	Client API	Routage API	5	5	Achevé
Laravel	Projet API	Controller	15	15	Achevé
Laravel	Projet API	Routage API	5	5	Achevé
Laravel	Task API	Controller	15	15	Achevé
Laravel	Task API	Routage API	5	5	Achevé
Laravel	Offer API	Model	15	25	Achevé
Laravel	Offer API	Controller	20	25	Achevé
Laravel	Offer API	Routage API	5	5	Achevé
Laravel	Payment API	Controller	20	30	Achevé
Laravel	Payment API	Routage API	5	5	Achevé
Laravel	Invoice API	Controller	25	40	Achevé
Laravel	Invoice API	Routage API	5	5	Achevé
Laravel	Remise Invoice	Modif base	5	10	Achevé
Laravel	Remise Invoice	Controller	15	30	Achevé
Laravel	Remise Invoice	Routage API	5	5	Achevé
Laravel	Import	DTO	30	60	Achevé
Laravel	Import	Service	60	120	Achevé
Laravel	Import	Requete import	180	360	Achevé
Laravel	Import	Controller	30	45	Achevé
Laravel	Import	Vue	15	20	Achevé
Java	Configuration app	Class config	15	20	Achevé
Java	Authentification	Filter	15	15	Achevé
Java	Authentification	Controller	30	30	Achevé
Java	Authentification	Vue	15	15	Achevé
Java	Dashboard	Stat client	30	30	Achevé
Java	Dashboard	Stat project	15	15	Achevé
Java	Dashboard	Stat tasks	15	15	Achevé
Java	Dashboard	Stat invoices	60	60	Achevé
Java	Dashboard	Stat offers	60	120	Achevé
Java	Dashboard	Controller	60	90	Achevé
Java	Payment par client	Model	25	25	Achevé
Java	Payment par client	Controller	25	25	Achevé
Java	Payment par client	Vue	15	15	Achevé
Java	Payment par source	Model	25	25	Achevé
Java	Payment par source	Controller	25	25	Achevé
Java	Payment par source	Vue	15	15	Achevé
Java	Payment par jour	Model	25	25	Achevé
Java	Payment par jour	Controller	25	25	Achevé
Java	Payment par jour	Vue	15	15	Achevé
Java	Remise Invoice	Model	10	10	Achevé
Java	Remise Invoice	Service	25	25	Achevé
Java	Remise Invoice	Controller	25	25	Achevé
Java	Remise Invoice	Vue	20	20	Achevé
Java	Parametrage remise invoice	Controller	20	20	Achevé
Java	Parametrage remise invoice	Controller	25	25	Achevé
Java	Parametrage remise invoice	Controller	10	10	Achevé
Java	CSS	Mise en place template	60	180	Achevé

				2615